## Tareas
	Tareas del proyecto
Fase	Código	Nombre y descripción	Dur. prev. (h)	Dur. real
Análisis	T00	Análisis funcional del proyecto a desarrollar
		Descripción del proyecto a realizar y estudio y definición de las funciones que va a llevar a cabo la aplicación. Se debe contemplar la información que va a ser guardada en la aplicación a nivel de entidad, así como especificar el flujo de ejecución de la aplicación en caso de ser necesario alguno específico.
Diseño	T01	Diseño y desarrollo de clases del proyecto (LN + LP)
		Diseño de las clases fundamentales para los datos del proyecto, su jerarquía de herencia y los atributos y métodos fundamentales. La clases deberán de ser programadas al menos con sus atributos básicos y con todas las descripciones javadoc pertinentes, estando distribuidas de forma correcta en paquetes adecuados.
Desarrollo	T02	Diseño y Desarrollo de interfaces en las clases básicas
		Implementación de las interfaces necesarias para el intercambio entre LP-LN (itfProperty) y para el intercambio entre LN-LD (itfDatos), además de la clase clsDatos para el acceso a ficheros binarios. Entrega mínima de un "camino de funcionalidad" .
Diseño	T03	Diseño de excepciones y gestión de errores en la aplicación y ordenación
		Diseño de las excepciones de tipo Exception que va a lanzar la aplicación, así como las de tipo runtimeException asociadas a itfProperty. Además, creación de las interfaces y clases necesarias para ordenación.
Desarrollo	T04	Desarrollo de excepciones y gestión de errores y ordenación
		Identificación de las situaciones de error, codificación y atrapado de excepciones y comprobación de robustez de las clases de datos y codificación de funcionalidades de ordenación.
Diseño	T05	Diseño de ventanas e interfaz de usuario
		Diseño del interfaz gráfico del proyecto y descripción de la funcionalidad para el usuario. Implementación del aspecto visual (sin funcionalidad). Se trata del pintado de las pantallas
Desarrollo	T06	Desarrollo de resto del proyecto
		Implementación de la funcionalidad de las ventanas y enlace con las clases de datos e interfaces de ordenación o comparación.
Pruebas	T07	Integración y pruebas
		Integración final de todo el código, preparación de despliegue (jar) y pruebas extensivas de sistema
Análisis	T08	Cierre e informe de desarrollo
		Cierre de proyecto, análisis de cumplimiento de objetivos (calidad y tiempo) y elaboración de informe de desarrollo

## Planificacion
Planificación del proyecto
Código / tarea	h dur. / planif.	h. dur.	Semanas					Anotaciones y desviaciones
		reales	11/feb	18/feb	25/feb	04/mar	11/mar	18/mar	25/mar	01/abr	08/abr	15/abr	22/abr	29/abr	06/may	13/may	20/may
T00	4		3	2
		8	5	3
T01	22			7	7	8
		24		8	8	8
T02	32					4	6	6	7	6	3
		39				6	7	7	9	7	3
T03	53					4	6	7	7	7	8	8	6
		42					3	7	7	9	8	8	-	-
T04	0
		0
T05	0
		0
T06	0
		0
T07	0
		0
T08	0
		0
TOTAL	111	113	3	9	7	12	10	12	14	13	10	8	8	6	0	0	0
			5	11	8	14	10	14	16	16	11	8	0	0	0	0	0

	HITOS
	17/feb	Descripción funcional proyecto
		Clases de LN + LP
		itfProperty, itfDatos, clsDatos
		Ordenación y excepciones
		Interfaz gráfica
		Proyecto Final

## Registro Incidencias
FECHA	TAREA	INCIDENCIA	RETRASO	OBSERVACIONES

## Hoja3
Valores de campo Fase	Tareas	Incidencias
Análisis	T00	Cambio requisito usuario
Diseño	T01	Error en programación
Desarrollo	T02	Dificultad técnica
Pruebas	T03	Modificación de diseño
	T04
	T05
	T06
	T07
	T08